## текущий ремонт
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Домоуправление № 3"
_____________________ Д.В.Фадеев
___________________________2012 г.
СВОДНЫЙ ПЛАН
по текущему ремонту общего имущества МКД, обслуживаемых ООО "Домоупроавление № 3",
на 2012 год
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Цена за ед., руб. | Планируемая стоимость, т. р. | Источник финансирования | Выполнение плана по состоянию на 01.11.2012 г. в объёмах работ | Выполнение плана по состоянию на 01.11.2012 г. в %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
1. Ремонт конструктивных элементов жилых домов
1 | Ремонт кровли | м2 | 10253 | 177.1345 | 1816.16 | платежи населения | 8650 | 84.3656
2 | Ремонт м/п швов | м2 | 4110 | 304.75 | 1252.5225 | платежи населения | 3620 | 88.0779
3 | Ремонт лестничных клеток | м2 | 8100 | 142.4275 | 1153.6627 | платежи населения | 6850 | 84.5679
| ВСЕГО: |  |  |  | 4222.3453
2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования
2.1 Ремонт х/г водоснабжения
1 | Смена задвижки д 50мм | шт. | 50 | 2366.7 | 118.335 | платежи населения | 43 | 86
2 | Смена задвижки д 80мм | шт. | 40 | 3734.05 | 149.362 | платежи населения | 40 | 100
3 | Смена задвижки д 100мм | шт. | 20 | 2415 | 48.3 | платежи населения | 20 | 100
4 | Смена вентиля д 15 мм | шт. | 160 | 350.313 | 56.0501 | платежи населения | 135 | 84.375
5 | Смена вентиля д 20 мм | шт. | 146 | 322 | 47.012 | платежи населения | 126 | 86.3014
6 | Смена вентиля д 25 мм | шт. | 180 | 514.2225 | 92.56 | платежи населения | 158 | 87.7778
7 | Смена вентиля д 32мм | шт. | 60 | 623.3 | 37.398 | платежи населения | 52 | 86.6667
8 | Смена вентиля д 40мм | шт. | 8 | 792.35 | 6.3388 | платежи населения | 7 | 87.5
9 | Смена стояков х/г в/с д 25мм | м | 240 | 186.3 | 44.712 | платежи населения | 240 | 100
10 | Смена стояков х/г в/с д 32мм | м | 180 | 200.1 | 36.018 | платежи населения | 180 | 100
11 | Смена розлива отопления,горячего в/с д.57 | м | 260 | 706.1 | 183.586 | платежи населения | 260 | 100
12 | Смена трубопроводов г/х в/с д.76 мм | м | 65 | 770.5 | 50.0825 | платежи населения | 65 | 100
13 | Смена стояков г/х в/с д.15 мм | м | 140 | 479.343 | 67.108 | платежи населения | 140 | 100
| ВСЕГО: |  |  |  | 936.8624
2.2. Ремонт отопления
1 | Гидропневматическая промывка системы отопления | м3 | 2017324 | 0.48 | 968.3155 | платежи населения | 2017324 | 100
2 | Гидравлическое испытание системы отопления | м | 45200 | 15.96 | 721.392 | платежи населения | 45200 | 100
3 | Смена вентиля д 15 мм | шт. | 60 | 318.62 | 19.1172 | платежи населения | 50 | 83.3333
4 | Смена приборов отопления | шт. | 288 | 4514 | 1300.032 | платежи населения | 283 | 98.2639
5 | Смена стояков отопления д 20 мм | м | 180 | 512.26 | 92.2068 | платежи населения | 180 | 100
6 | Смена вентиля д 20 мм | шт. | 120 | 321 | 38.52 | платежи населения | 118 | 98.3333
7 | Теплоизоляция системы отопления | м2 | 3000 | 316.8 | 950.4 | платежи населения | 3000 | 100
| ВСЕГО: |  |  |  | 4089.9835
2.3. Ремонт канализации
1 | Смена труб канализации д 100 мм | м | 1230 | 268.19 | 329.8737 | платежи населения | 1190 | 96.748
| ВСЕГО: |  |  |  | 329.8737
2.4. Ремонт системы электроснабжения
1 | Проф. осмотр эл. установок и эл. оборудования | шт. | 1674 | 338 | 565.812 | платежи населения | 1600 | 95.5795
2 | Замена эл/автомата | шт. | 284 | 226.38 | 60.017 | платежи населения | 255 | 89.7887
3 | Смена ЛОН | шт. | 20 | 23.06 | 2547.62 | платежи населения | 17 | 85
4 | Смена патрона | шт. | 188 | 88.1 | 15.058 | платежи населения | 175 | 93.0851
| ВСЕГО: |  |  |  | 3158.37
2.5. Узлы учета тепловой энергии
1 | Обслуживание узлов учета тепловой энергии | шт. | 68 | тариф | 102 | платежи населения | 57 | 83.8235
2 | АСКУПЭ | м2 | 223310 | 0.16 | 35.729 | платежи населения | 186092 | 83.3335
| ВСЕГО: |  |  |  | 137.729
2.5. Вентиляционные каналы
1 | Обслуживание вент. каналов | м2 | 330574 | тариф | 500.15 | платежи населения | 275485 | 83.3354
| ВСЕГО: |  |  |  | 500.15
3. Выборочный ремонт
1 | Установка турникетной изгороди | м | 7350 | 690 | 5071.5 | платежи населения | 7350 | 100
2 | Ремонт дверей | шт. | 180 | 545 | 98.1 | платежи населения | 180 | 100
3 | Ремонт чердачных люков | шт. | 96 | 460 | 44.16 | платежи населения | 96 | 100
4 | Замена разбитого стекла | м2 | 1040 | 664 | 690.56 | платежи населения | 1040 | 100
5 | Ремонт ствола мусоропровода | мест | 30 | 263 | 7.89 | платежи населения | 30 | 100
6 | Ремонт парапета | м/п | 126 | 132 | 16.632 | платежи населения | 126 | 100
7 | Окраска МАФ | шт. | 95 | 132.32 | 12.5704 |  | 95 | 100
| ВСЕГО: |  |  |  | 5941.4124 |  | средний процент исполнения | 93.8489
| ВСЕГО ПО МКД: |  |  |  | 19316.7263
*Текущие платежи населения (т.руб.)
**Задоженность населения (т.руб)
| Гл. инженер: |  |  |  |  | Фадеев А.Н.

## содержание
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Домоуправление № 3"
_____________________ Д.В.Фадеев
___________________________2012 г.
СВОДНЫЙ ПЛАН
по содержанию общего имущества МКД, обслуживаемых ООО "Домоупроавление № 3",
на 2012 год
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Цена за ед., руб. | Планируемая стоимость, руб. | Источник финансирования | Выполнение плана по состоянию на 01.11.2012 г. в объёмах работ | Выполнение плана по состоянию на 01.11.2012 г. в %
1 | Санитарная уборка мест общего пользования
1.1. | Подметание лестничных площадок, маршей | м2 | 36660 | 0.89 | 3523759.2 | платежи населения | 30550 | 83.3333
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок, маршей | м2 | 36660 | 0.79 | 2780294.4 | платежи населения | 30550 | 83.3333
1.3. | Мытье лестничных площадок, маршей | м2 | 36660 | 1.02 | 3589747.2 | платежи населения | 30550 | 83.3333
1.4. | Влажная протирка элементов лестничных клеток (лестниц, окон, стен, плафонов, радиаторов и др.), элементов благоустройства | м2 | 45914 | 1.39 | 63820.46 | платежи населения | 38261.6667 | 83.3333
1.5. | Удаление нечистот с тех. подполья | м2 | 3601.56 | 7.79 | 28056.1524 | платежи населения | 3001.3 | 83.3333
| ВСЕГО: |  |  |  | 9985677.4124
2 | Санитарная очистка придомовой территории
2.1. | Уборка контейнерных площадок | м2 | 73.29 | 44.19 | 38864.2212 | платежи населения | 61.075 | 83.3333
2.2. | Подметание свежевыпавшего снега с асфальтобетонного покрытия придомовой территории | м2 | 47160 | 5.54 | 261266.4 | платежи населения | 39300 | 83.3333
2.3. | Очистка от уплотненного снега асфальтобетонного покрытия придомовой территории | м2 | 47160 | 5.54 | 261266.4 | платежи населения | 39300 | 83.3333
2.4. | Очистка от наледи асфальтобетонного покрытия придомовой территории | м2 | 47160 | 5.54 | 261266.4 | платежи населения | 39300 | 83.3333
2.5. | Посыпка асфальтобетонного покрытия придомовой территории противогололедными составами и материалами | м2 | 47160 | 5.54 | 261266.4 | платежи населения | 39300 | 83.3333
2.6. | Подметание асфальтобетонного покрытия придомовой территории в теплый период года | м2 | 47160 | 0.82 | 38671.2 | платежи населения | 39300 | 83.3333
2.7. | Уборка зеленой зоны, прилегающей к дому (подборка случайного мусора) | м2 | 154205 | 0.48 | 888220.8 | платежи населения | 128504.1667 | 83.3333
2.8. | Выкашивание зеленой зоны, прилегающей к дому | м2 | 154205 | 0.48 | 74018.4 | платежи населения | 128504.1667 | 83.3333
2.9. | Сгребание и уборка скошенной травы | м2 | 154205 | 0.48 | 74018.4 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 2158858.6212
3 | Содержание мусоропроводов
3.1. | Проф. осмотр мусоропровода | м.п. | 1350 | 0.62 | 10044 | платежи населения | 1125 | 83.3333
3.2. | Уборка загрузочных клапанов |  | 150 | 5.83 | 10494 | платежи населения | 125 | 83.3333
3.3. | Удаление мусора из мусороприемных камер вручную | шт | 24 | 52.25 | 15048 | платежи населения | 20 | 83.3333
3.4. | Уборка мусороприемных камер (мытье стен и полов) | м2 | 135 | 6.58 | 10659.6 | платежи населения | 112.5 | 83.3333
3.5. | Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропроводов | м2 | 931.5 | 0.07 | 782.46 | платежи населения | 776.25 | 83.3333
3.6. | Дезинфекция мусоросборника вручную | шт | 135 | 22.64 | 36676.8 | платежи населения | 112.5 | 83.3333
| ВСЕГО: |  |  |  | 83704.86 |  | 0
4 | Аварийное обслуживание | м2 | 169686.42 | 0.2 | 407247.408 | платежи населения | 141405.35 | 83.3333
| ВСЕГО: |  |  |  | 407247.408
| ВСЕГО ПО МКД: |  |  |  | 12635488.3016
| Гл. инженер: |  |  |  |  | Фадеев А.Н.